Çaka-Çaytepe Ortaokulu Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi Eylem Planı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet Alanı | Sorumlu | Tarih | İçerik | AÇIKLAMA |
| 1 | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Yürütme Komisyonunun  oluşturulması | Aydın AVCI  Hülya Rabia PEPELE  Görkem ATİK  Serkan GÜNAYDIN | 28.04.2025 | Okul yürütme komisyonunun oluşturularak komisyon üyelerince planlama ve çalışmaların yapılması. |  |
| 2 | Okul Eylem Planı Hazırlama | OKUL KOMİSYONU | 05/05/2025 - 09/05/2025 | Enerji dostu ve yeşil uygulamaları içeren detaylı eylem planı oluşturma | Okul Eylem planı oluşturulur ve görev dağılımı yapılır. |
|  | Projenin Tanıtımı | Hülya Rabia PEPELE | 05/05/2025 - 20/06/2025 | Proje Çalışmalarının okul web sitesinde yayınlanması | Tüm çalışmaların sosyal medya üzerinde duyurulması |
| 3 | Enerji Kaynakları  Tüketimi Veri Girişi | Hülya Rabia PEPELE | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Elektrik ve su tüketim oranı ölçümü ve düşüş hedefleri belirleme | Okul içerisinde enerji tasarrufu su ve elektrik faturaları takibi yapılması |
| 4 | Bilgilendirici Yayın Çalışmaları | Hülya Rabia PEPELE | 05/05/2025- 16/06/2025 | Enerji verimliliği, çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konularında dergi, poster ve broşür hazırlanması | Okul web sayfasında paylaşılması |
| 5 | Doğa Etkinlikleri | Gökhan ALPTATLIGÜL | 05/05/2025- 16/06/2025 | Doğa gezisi, doğa yürüyüşü, harita ve pusula ile yön bulma etkinlikleri düzenleme | Yason Burnu Doğa Yürüyüşü |
| 6 | Geri Dönüşüm ve Farkındalık Çalışmaları | OKUL KOMİSYONU | 05/05/2025- 16/06/2025 | Atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projeleri düzenleme | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile plastik toplama kampanyası yapılması. Bilgilendirme çalışmalarında öğrencilere bu yarışmalar hakkında bilgi verilmesi.  İleri dönüşüm sınıf etkinliği |
| 7 | Hatıra Ormanı ve  Ağaçlandırma | Aydın AVCI | 05/05/2025- 16/06/2025 | Okul içi ağaçlandırma etkinliği | Okul içi ağaçlandırma etkinliği yapılması |
| 8 | Veri Girişlerinin  yapılması | Aydın AVCI | 05/05/2025- 16/06/2025 | Anket.meb .gov tr adresine veri girişlerinin yapılması. | Toplanan verilerin sisteme girilmesinin sağlanması. |
| 8 | Çevre Dostu  Uygulamalar | Görkem ATİK | 05/05/2025- 16/06/2025 | Güneş paneli, yağmur hasadı sistemi, kompost sistemi kurulması ve malçlama hakkında pano çalışmaları ve bilgilendirme değerlendirilmesi | Yüksek Maliyet olduğundan bu çalışmalar öğrencilerin bilgilenmesi açısından tanıtım amaçlı kullanarak doğal enerji kaynakları için okul bahçesine öğrencilerin farkındalığını arttırmak için güneş enerji paneli ve yağmur hasadı sistemi modellemeleri kurula bilir. kompost çalışmları için bahçemizde etkinlikler düzenlenir. |
| 9 | Ulusal ve Uluslararası  Projeler | Serkan GÜNAYDIN | 05/05/2025- 16/06/2025 | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik konularında ulusal projeler  geliştirme | Çevre projelerine katılım sağlama. Okul bazlı projeler geliştirme |
| 10 | Toplum Hizmeti  Çalışmaları | Okul Komisyonu | 05/05/2025- 16/06/2025 | Çevre, doğa ve sürdürülebilirlik konularında toplum hizmetlerine katılım | Öğretmenlere duyuru yapılması ve okulda yapılacak çalışmaların öğretmenler tarafından benimsenerek toplum hizmeti çalışmalarına enerji dostu okul projesini destekleyici çalışmaların eklenmesinin sağlanması. Belediyenin ortak paydaş olması. Öğrencilerimizin de evlerinde enerji tasarrufu yaparak takip edilmesi. |
| 11 | Veli Bilgilendirme  Çalışmaları | Okul Komisyonu | 05/05/2025- 16/06/2025 | Veli toplantıları, seminerler ve uygulamalı çalışmalar düzenleme | Veli toplantıları seminer ve veli bilgilendirme çalışmalarının online ortamda veya söyleşi konferans vb  ortamlarda sağlanması. |
| 12 | Sıfır Atık Yönetimi | Aydın AVCI | 05/05/2025- 16/06/2025 | Atık kutuları bulundurma ve sıfır atık belgesi alma | Okul atık kumbaralarının yeniden düzenlenerek okuldan çıkan atık miktarının tespiti ve ölçülmesinin  sağlanması. Atık kumbaralarının üstüne uyarıcı levhaların asılmasının sağlanması |
| 13 | Okul Bahçesi Yeşillendirme | Okul Komisyonu | 05/05/2025- 16/06/2025 | Yağmur suyu bahçesi, dış mekân sınıfı oluşturma, topraksız tarım uygulamaları bilgilendirme çalışmaları ve  uygulamalar | Okul bahçesin de dış mekan dersliği oluşturma ve bazı derslerin burada işlenmesinin sağlanması. |
|  | |  |

05/05/2025

Aydın AVCI

Okul Müdürü